软件项目设计规范

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

日期：

目         录

第一章 项目设计规范	1

1.1. 网络系统规范	1

1.2. 安全系统标准	1

1.3. 信息资源标准	2

1.4. 数据交换标准	2

1.5. 电子政务标准	3

1.6. 项目管理标准	3

1.7. 质量管理标准	4

1.8. 软件工程标准	5

第二章 软件开发规范	5

第三章 项目范围管理	6

3.1. 什么是项目范围管理	6

3.2. 如何管理好项目范围	7

3.2.1. 启动过程	7

3.2.2. 范围计划过程	7

3.2.3. 范围定义过程	8

3.2.4. 范围核实过程	9

3.2.5. 范围变更控制过程	9

3.3. 范围管理的基本内容	10

3.3.1. 范围计划	10

3.3.2. 范围分解	11

3.3.3. 范围变更	11

第四章 项目沟通管理	12

4.1. 项目沟通管理的概述	12

4.2. 项目沟通管理的组成	12

4.2.1. 计划编制	13

4.2.2. 信息发布	14

4.2.3. 绩效报告	14

4.2.4. 管理收尾	14

4.3. 如何建立良好的沟通	15

4.3.1. 项目沟通管理的体系	15

4.3.2. 语言、文字还是“形象”	17

4.3.3. 项目沟通两条关键原则	17

4.3.4. 保持畅通的沟通渠道	18

第五章 项目进度管理	18

5.1. 进度计划	18

5.2. 进度控制	19

5.3. 实施进度	20

5.4. 系统开发	21

5.5. 系统测试	21

5.6. 系统部署调试	22

5.7. 上线试运行	22

5.8. 项目验收	22

5.9. 项目质量管理	22

5.9.1. 质量计划制定	23

5.9.2. 质量保证流程	23

5.9.3. 质量控制措施	23

5.9.4. 质量管理措施	24

5.9.5. 质量保证方式	26

5.10. 需求变更管理	30

5.10.1. 需求变更概述	30

5.10.2. 变更管理制度	31

5.10.3. 审查变更申请	32

5.10.4. 评估变更对项目的影响	32

5.10.5. 根据变更更新项目计划	32

5.11. 项目沟通管理	33

5.11.1. 项目沟通的原则	34

5.11.2. 项目的沟通方法	34

5.12. 风险防控管理	36

5.12.1. 风险管理办法	36

5.12.2. 风险点分析及控制	39

第六章 项目文档管理	42

6.1. 风险应对	42

6.2. 文档命名	43

6.3. 技术手段	43

6.4. 文档目录	43

6.5. 规范制度	44

6.6. 项目代码管理	45

6.7. 项目文档管理	45

6.7.1. 文档命名	46

6.7.2. 技术手段	46

6.7.3. 文档目录	46

6.7.4. 规范制度	47

6.7.5. 项目代码管理	48

项目设计规范

网络系统规范

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO/IEC11801-2002 | 《信息技术用户基础设施结构化布线》 |
| 2 | GB/T17544-1998 | 《信息技术软件包质量要求和测试》 |

安全系统标准

| 序号 |  | 标准号 | 标准名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | GA/T389-2002 | 《计算机信息系统安全等级保护数据库管理系统技术要求》 |  |
| 2 |  | GA/T388-2002 | 《计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求》 |  |
| 3 |  | GA/T387-2002 | 《计算机信息系统安全等级保护网络技术要求》 |  |
| 4 |  | GA/T699-2007 | 《信息安全技术计算机网络入侵报警通讯交换技术要求》 |  |
| 5 |  | GA/T698-2007 | 《信息安全技术信息过滤产品安全功能要求》 |  |
| 6 |  | GA/T695-2007 |  | 《信息安全技术网络通讯安全审计数据留存功能要求》 |
| 7 |  | GA/T687-2007 |  | 《信息安全技术公钥基础设施安全技术要求》 |
| 8 |  | GA/T686-2007 |  | 《信息安全技术虚拟专用网安全技术要求》 |
| 9 |  | GA/T683-2007 |  | 《信息安全技术防火墙安全技术要求》 |
| 10 |  | GA/T685-2007 |  | 《信息安全技术交换机安全评估准则》 |
| 11 |  | GA/T684-2007 |  | 信息安全技术交换机安全技术要求》 |
| 12 |  | GA163-1997 |  | 《计算机信息系统安全专用产品分类原则》 |
| 13 |  | GA/T682-2007 |  | 《信息安全技术路由器安全技术要求》 |
| 14 |  | GA/T681-2007 |  | 《信息安全技术网关安全技术要求》 |
| 15 |  | GB/T20988-2007 |  | 《信息系统灾难恢复安全规范》 |
| 16 |  | GB/T18020-1999 |  | 《信息技术应用级防火墙安全技术要求》 |
| 17 |  | GB/T18019-1999 |  | 《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》 |
| 18 |  | GB/T18018-1999 |  | 《路由器安全技术要求》 |
| 19 |  | GB/T18018-1999 |  | 《网络代理服务器的安全技术要求》 |
| 20 |  | GB17859-1999 |  | 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 |
| 21 |  | GA216.1-1999 |  | 《计算机信息系统安全产品部件(安全功能检测)》 |

信息资源标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO/IEC11801-95 | 信息技术互连国际标准 |
| 2 | GB/T15538-1995 | 软件工程标准分类法 |

数据交换标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ISO16022-2000 | 数据交换标准规范(ISO16022-2000二维码标准) |
| 2 | GB12904-2003 | 数据交换标准规范(GB12904-2003通用商品条码) |
| 3 | EPCC1G2 | 数据交换标准规范(EPCC1G2(RFID标准) |
| 4 | ZGB/T001.1—2016 | 《开发规范第15部分：接口设计规范》 |
| 5 | ZGB/T001.1—2016 | 《开发规范第16部分：信息交换平台集成接入规范》 |
| 6 | ZGB/T001.1—2016 | 《开发规范第17部分：企业端集成接入规范》 |
| 7 | ZGB/T001.1—2016 | 《开发规范第18部分：数据交换报文规范》 |
| 8 | ZGB/T001.1—2016 | 《开发规范第19部分：数据下发、回写规范》 |
| 9 | ZGB/T001.2—2016 | 《开发规范第20部分：CA认证平台集成接入规范》 |

电子政务标准

| 类别 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 通用类标准 | GB/T15635-1995 | 行政、商业和运输业电子数据交换复合数据元目录 |
|  | GB/T15635.1-1999 | 批式电子数据交换复合数据元目录 |
|  | GB/T15635.2-XXXX | 交互式电子数据交换复合数据元目录 |
|  | GB/T7026-1986 | 标准化工作导则信息分类编码的编写规定 |
|  | GB/T7027-XXXX | 标准化工作导则信息分类编码基本原则和方法 |
|  | GB/T17710-1999 | 数据处理校验码系统 |
|  | GB/T12404-1997 | 单位隶属关系代码 |
|  | GB/T13959-1992 | 文件格式分类与代码编制方法 |
|  | DA/T22-2000 | 归档文件整理规则 |
|  | GB/T17298-1998 | 单证标准编制规则 |
|  | GB/T19487-2004 | 电子政务业务流程设计方法通用规范 |
|  | GB/T18894-2002 | 电子文件归档与管理规范 |
| 基础类标准 | GB/T19667.5-2006 | 基于XML的电子公文格式规范 |
|  | GB/Z19669-2005 | XML在电子政务中的应用指南 |

项目管理标准

| 分类 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 软件分析标准 | GB/T9385-1988 | 计算机软件需求说明编制指南 |
|  | 待定 | 电子政务业务流程设计方法通用规范 |
| 软件开发标准 | GB/T8566-1988 | 计算机软件开发规范 |
|  | GB/T8567-2006 | 计算机软件产品开发文件编制规范 |
|  | GB/T8567-1988 | 计算机软件产品开发文件编制指南 |
|  | GB/T16680-1996 | 软件文档管理指南 |
|  | 待定 | JAVA编码技术规范 |
|  |  | “电子政务标准化指南第二版第五部分支撑技术”中涉及本次工程的技术标准和规范 |
|  |  | 标准接口定义规范(本项目定义) |
|  |  | Web服务标准及服务安全标准 |
|  |  | 界面设计标准规范(本项目定义) |
| 软件测试标准 | GB/T9386-1988 | 计算机软件测试文件编制规范 |
|  | GB/T17544-1998 | 信息技术软件包质量要求和测试 |
|  | GB/T15532-1995 | 计算机软件单元测试 |
|  | GB/T18491.1-2001 | 信息技术软件测量功能规模测量 |
| 软件维护标 准 | GB/T14079-1993 | 计算机软件维护指南 |
|  | GB/T12394-93 | 计算机软件可靠性和可维护性管理 |
|  | GB/T14394-2008 | 计算机软件可靠性和维护性管理 |
|  | GB/T20157-2006 | 信息技术软件维护 |

质量管理标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T19001 | 质量管理体系要求(idtIS09000：2008) |
| 2 | GB/T12504-1990 | 计算机软件质量保证计划规范 |
| 3 | GB/T16260-1996 | 信息技术软件产品评价质量特性及其使用指南 |
| 4 | GB/T13016-1991 | 标准体系表编制原则和要求 |
| 5 | GB/T1.1-2000 | 标准化工作导则 |
| 6 | CMMI5 | 软件能力成熟度集成CMMI5 |

软件工程标准

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T15539-1995 | 软件工程标准分类法 |
| 2 | GB/T8566-2001 | 信息技术软件生存周期过程 |
| 3 | GB/T12505-1990 | 计算机软件配置管理计划规范 |
| 4 | GB/T13502-1992 | 信息处理程序构造及其表示的约定 |
| 5 | GB/T18234-2000 | 信息技术CASE工具的评价与选择指南 |
| 6 | GB/T18492-2001 | 信息技术系统及软件完整性级别 |
| 7 | GB/T18493-2001 | 信息技术软件生存周期过程指南 |

软件开发规范

| 序号 | 标准号 | 规范名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GB/T8566-2007 | 《信息技术软件生存周期过程》 |
| 2 | GB/T8567-2006 | 《计算机软件文档编制规范》 |
| 3 | GB/T9385-2008 | 《计算机软件需求规格说明规范》 |
| 4 | GB/T15532-2008 | 《计算机软件测试规范》 |
| 5 | GB/T16260.1-2006 | 《软件工程产品质量第1部分：质量模型》 |
| 6 | GB/T16260.2-2006 | 《软件工程产品质量第2部分：外部度量》 |
| 7 | GB/T16260.3-2006 | 《软件工程产品质量第3部分：内部度量》 |
| 8 | GB/T16260.4-2006 | 《软件工程产品质量第4部分：使用质量的度量》 |

项目范围管理

什么是项目范围管理

一个项目从其成立开始，项目各方干系人都会期望项目能够根据既定的计划一步步顺利地导向最后的成功。影响项目的最后成功的因素是多方面的，包括项目管理的十大知识领域(包括项目整体管理、项目范围管理、项目时间管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理和项目干系人管理),无-对项目的最后成功不产生积极影响。然而，要这十大知识领域对项目成功产生的影响的轻重程度上进行比较的话,我认为其中项目范围管理是最为重要的。

项目范围是指产生项目产品所包括的所有工作及产生这些产品所用的过程。项目干系人必须在项目要产生什么样的产品方面达成共识，也要在如何生产这些产品方面达成一定的共识。

项目范围管理是指对项目包括什么与不包括什么的定义与控制过程。这个过程用于确保项目组和项目干系人对作为项目结果的项目产品以及生产这些产品所用到的过程有一个共同的理解。

项目范围与项目其它约束条件的相互影响制约一个项目的条件是项目“三约束条件"--范围、时间、成本。

在一个项目中这三个条件是相互影响、相互制约的，而且往往是由于范围影响了时间和成本。项目一开始确定的范围小，那么它需要完成的时间以及耗费的成本必然也小，反之亦然。很多项目在开始时都会粗略地确定项目的范围、时间以及成本，然而在项目进行到一定阶段之后往往会变成让人感觉到不知道项目什么时候才能真正结束，要使得项结束到底还需要投入多少人力和物力，整个项目就好象一个无底洞,对项目的最后结束谁的心里也没有底。这种情况的出现对于公司的高层来说，他们是最不希望看到的,然而这样的情况出现并不罕见。造成这样的结果就是由于没有控制和管理好项目的范围。可见项目的三约束中最主要还是范围的影响最主要。

如何管理好项目范围

既然已经认识到项目范围管理如此重要，那么我们应该怎样才能管理好项目的范围呢?从上面的论证过程,我们清楚地看到造成项目范围不好管理的一些原因，那么要管理好项目范围就必须对症下药才能管理好项目范围。先我们必须先了解项目范围管理的一些科学过程。做好项目管理应该包含下面过程:启动、范围计划、范围定义、范围核实及范围变更控制。下面将详述如何做好这些过程:

启动过程

启动是指组织正式开始一个项目或继续到项目的下一个阶段。启动过程的一个输出就是项目章程。项目章程是一个重要的文档，这个文件正式承认项目的存在并对项目提供一个概览。

启动过程明确指定这一过程有一个重要的输出文档--项目章程，项目章程将粗略地规定项目的范围，这也是项目范围管理后续工作的重要依据。项目章程中还将规定项目经理的权利以及项目组中各成员的职责，还有项目其他干系人的职责，这也是在以后的项目范围管理工作中各个角色如何做好本职工作有一个明确的规定，以致后续工作可以更加有序地进行。因此，万不能忽略项目的启动过程。

范围计划过程

范围计划是指进一步形成各种文档，为将来项目决策提供基础，这些文档中包括用以衡量一个项目或项目阶段是否已经顺利完成的标准等。作为范围计划过程的输出,项目组要制定一个范围说明书和范围管理计划。

要做好一个项目首先强调的就是周密地做好范围计划编制。范围计划编制是将产生项目产品所需进行的项目工作(项目范围)渐进明细和归档的过程。做范围计划编制工作是需要参考很多信息的,比如产品描述，首先要清楚最终产品的定义才能规划要做的工作，项目章程也是非常主要的依据，通常它对项目范围已经有了粗线条的约定，范围计划在此基础上进一步深入和细化。

前面讲到这个过程有一个输出是范围说明书，那么范围说明指的是什么呢?

范围说明中至少要说明项目论证、项目产品、项目可交付成果和项目目标。项目论证是商家的既定目标，要为估算未来的得失提供基础;项目产品是产品说明的简要概况;项目可交付成果-般要列一个子产品级别概括表，如:为一个软件开发项目设置的主要可交付成果可能包括程序代码、工作手册、人机交互学习程序等。任何没有明确要求的结果，都意味着它在项目可交付成果之外;项目目标是要考虑到项目的成功性，至少要包括成本、进度表和质量检测。项目目标应该有标志(如:成本、单位)和绝对的或相对的价值。尽量避开不可量化的目标(如“客户的满意程度”)，因为它将让你的项目承担很高的风险。

范围计划又是什么呢?范围管理计划是描述项目范围如何进行管理，项目范围怎样变化才能与项目要求相一致等问题的。它也应该包括一个对项目范围预期的稳定而进行的评估(比如:怎样变化、变化频率如何及变化了多少)。范围管理计划也应该包括对变化范围怎样确定，变化应归为哪-类(当产品特征仍在被详细描述的时候，做到这点特别困难，但绝对必要)等问题的清楚描述。

范围定义过程

范围定义是指将项目主要的可交付成果细分成较小的、更易管理的组分。这个过程中，项目组要建立一个工作分解结构(WBS)。

WBS的建立对项目来说意义非常重大，它使得原来看起来非常笼统、非常模糊的项目目标一下子清晰下来，使得项目管理有依据，项目团队的工作目标清楚明了。如果没有一个完善的WBS或者范围定义不明确时，变更就不可避免地出现，很可能造成返、延长工期、降低团队士气等一系列不利的后果。

制定好一个WBS的指导思想是逐层深入。先将项目成果框架确定下来,然后每层下面再把工作分解，这种方式的优点是结合进度划分直观，时间感强，评审中容易发现遗漏或多出的部分，也更容易被大多数人理解。

范围核实过程

范围核实是指对项目范围的正式认定，项目主要干系人，如项目客户和项目发起人等要在这个过程中正式接受项目可交付成果的定义。

这个过程是范围确定之后，执行实施之前各方相关人员的承诺问题。一旦承诺则表明你已经接受该事实,那么你就必须根据你的承诺去实现它。这也是确保项目范围能得到很好的管理和控制的有效措施。

PMBOK里面的说法与上面的说法有点不同。核实的范围是正式已经提交的成果，而不是成果的定义。是与客户或者发起人一起审查交付的成果，确保正式完成并且获得客户或者发起人的正式验收。这涉及到的是项目结束或者阶段结束过程组。

范围变更控制过程

范围变更控制是指对有关项目范围的变更实施控制。主要的过程输出是范围变更、纠正行动与教训总结。

再好的计划也不可能做到一成不变，因此变更是不要避免的，关键问题是如何对变更如何进行有效的控制。控制好变更必须有一套规范的变更管理过程，在发生变更时遵循规范的变更程序来管理变更。通常对发生的变更，需要识别是否在既定的项目范围之内。如果是在项目范围之内，那么就需要评估变更所造成的影响，以及如何应对的措施，受影响的各方都应该清楚明了自己所受的影响;如果变更是在项目范围之外，那么就需要商务人员与用户方进行谈判，看是否增加费用，还是放弃变更。

因此，项目所在的组织(企业)必须在其项目管理体系中制定一套严格、高效、实用的变更程序。

执行好以上项目范围管理的五个过程，我认为对项目范围的管理、控制将是行之有效的。

范围管理的基本内容

范围管理保证项目包含了所有要做的工作而且只包含要求的工作，它主要涉及定义并控制哪些是项目范畴内的，哪些不是。范围管理的基本内容包括:项目启动、范围计划编制、范围核实、范围变更控制等等。以下所讨论的是其中比较重要的部分。

范围计划

首先强调的就是周密地做好范围计划编制。范围计划编制是将产生项目产品所需进行的项目工作(项目范围)渐进明细和归档的过程。做范围计划编制工作是需要参考很多信息的，比如产品描述，首先要清楚最终产品的定义才能规划要做的工作，项目章程(典型的例子是合同)也是非常主要的依据，通常它对项目范围已经有了粗线条的约定，范围计划在此基础上进一步深入和细化。

范围计划中究竟应该包含哪些内容呢?不同的计划详尽程度自然不一样，其中范围说明和范围管理计划必须包含在内。

范围说明在项目参与人之间确认或建立了一个项目范围的共识，作为未来项目决策的文档基准。范围说明中至少要说明项目论证、项目产品、项目可交付成果和项目目标。

项目可交付成果一般要列一个子产品级别概括表，如:为一个软件开发项目设置的主要可交付成果可能包括程序代码、工作手册、人机交互学习程序等。任何没有明确要求的结果，都意味着它在项目可交付成果之外;项目目标是要考虑到项目的成功性，至少要包括成本、进度表和质量检测。项目目标应该有标志(如:成本、单位)和绝对的或相对的价值(如:少于150万美元等)。不可量化的目标(如:“客户的满意程度”)要承担很高的风险。

范围管理计划是描述项目范围如何进行管理，项目范围怎样变化才能与项目要求相一致等问题的。它也应该包括一个对项目范围预期的稳定而进行的评估(比如:怎样变化、变化频率如何及变化了多少)。范围管理计划也应该包括对变化范围怎样确定，变化应归为哪一类(当产品特征仍在被详细描述的时候，做到这点特别困难，但绝对必要)等问题的清楚描述。

范围分解

计划明确了,然而该做哪些事情似乎还是一把抓，因为完成项目本身是一个复杂的过程，必须采取分解的手段把主要的可交付成果分成更容易管理的单元才能一目了然，最终得出项目的工作分解结构(WBS)。恰当的范围定义对项目成功十分关键，当范围定义不明确时，变更就不可避免地出现，很可能造成返工、延长工期、降低团队士气等-一系列不利的后果。

比较常用的方式是以项目进度为依据划分WBS，第一层是大的项目成果框架，每层下面再把工作分解，这种方式的优点是结合进度划分直观，时间感强，评审中容易发现遗漏或多出的部分，也更容易被大多数人理解。Microsoft的项目管理工具Project就可以自动为各个层次的任务编码。

范围变更

一个项目的范围计划可能制订的非常好,但是想不出现任何改变几乎是不可能的。因此对变更的管理是项目经理必备的素质之一。变并不糟糕，糟糕的是缺乏规范的变更管理过程。范围变更的原因是多方面的，比如用户要求增加产品功能、环保问题导致设计方案修改而增加施工内容。项目经理在管理过程中必须通过监督绩效报告、当前进展情况等来分析和预测可能出现的范围变更，在发生表更时遵循规范的变更程序来管理变更。

项目沟通管理

项目沟通管理的概述

项目沟通管理(projectcommunicationmanagement)包括为了确保项目信息及时适当的产生、收集、传播、保存和最终配置所必须的过程。项目沟通管理把成功所必须的因素--人、想法和信息之间提了一个关键连接。涉及项目的任何人都应准备以项目“语言”发送和接收信息并且必须理解他们以个人身份参与的沟通怎样影响整个项目。沟通就是信息交流。组织之间的沟通是指组织之间的下信息传递。对于项目来说，要科学的组织、指挥、协调和控制项目的实施过程，就必须进行项目的信息沟通。好的信息沟通对项目的发展和人际关系的改善都有促进作用。

项目沟通管理，就是为了确保项目信息合理收集和传输，以及最终处理所需实施的一系列过程。项目沟通管理具有复杂和系统的特征。

项目沟通管理的组成

项目沟通管理是由沟通计划编制、信息发布、绩效报告、管理收尾四部分组成。

计划编制

无论什么样的项目都有其特定的周期。项目周期的各个阶段就好像“环环相扣”中的每个环一样重要的，甚至是关键性的。为了做好每个阶段的工作，以达到预期标准和效果,就必须在项目部门内部、部门与部门之间，以及项目与外界之间建立沟通渠道，能够快速、准确地传递沟通信息，以使项目内各部门达到协调一致；使项目成员明确各自的工作职责，并且了解他们的工作对实现整个组织目标所做出的贡献；通过大量的信息沟通,找出项目管理的问题，制定政策并控制评价结果。因此，缺乏良好的沟通，就不可能做好人力资源管理工作，更不可能较好的实现项目目标。项目沟通管理涉及知识领域是保证项目信息及时正确地提取、收集、传播、储存以及最终处置所必须的。

项目沟通计划是确定利害关系者的信息交流和沟通要求。项目干系人都必须准备该项目“语言”进行沟通。并且要明白：每个项目干系人所参与的沟通将会如何影响到项目的整体。谁需要何种信息、何时需要以及相应如何将其交

到他们手中最好通过沟通方式和手段。因而沟通计划对于项目的成功很重要。

沟通计划的依据包括：沟通要求沟通技术制约因素和假设三个方面。

确认项目沟通要求的信息一般包括:项目组织和各利益相关者之间的关系；该项目设计技术知识；项目本身的特点决定的信息特点；与项目组织外部的联系等等。

沟通技术:根据沟通的严肃性程度分为正式沟通和非正式沟通；根据沟通的方向分为单向沟通和双向沟通，横向沟通和纵向沟通；根据沟通的工具分为书面沟通和口头沟通等等。

选用何种沟通技术以到达迅速、有效、快捷地传递信息主要取决于对信息要求的紧迫程度；技术的取得性；预期的项目环境；制约因素和假设。

沟通计划的结果：沟通计划的结果有项目利益相关者的分析结果和沟通管理计划。分析确定项目的利益。就我个人而言，我认为编制计划的成员是非常重要的。好的沟通计划具有可行性。考虑问题的影响因素是否全面和解决问题的方法是否可行决定了计划的可行性和可操作性。尽量选择经验丰富的团队是最明智的选择。计划需经过各部门经理的认可,可公布。是执行和控制的有力保证。

信息发布

信息发布涉及向项目干系人及时提供所需信息。它包括实施沟通管理计划以及始料未及的信息需求应对。信息公布应做好信息公布的反馈问题。如:与公布信息有关项目干系人的签字以及对信息意见的文字记录。

绩效报告

绩效报告涉及绩效信息的收集和公布，以便向项目干系人提供有关资源如何利用来完成项目目标的信息。绩效报告一般应提供关于范围、进度计划、成本和质量的信息。要做好绩效报告，就必须选择合理的绩效报告的工具和技术(绩效评审、偏差分析、趋势分析、挣值分析)，使绩效报告与项目的实际情况最接近。

管理收尾

管理收尾包含项目结果文档的形成(这些文档可以使发起人或客户对项目产品的验收正式化)，包括项目记录的收集、对符合最终规范的保证、对项目的成功、效果及取得的教训进行分析、以及这些信息的存档以备将来使用。

管理收尾活动不能等到项目结束才进行,项目的每个阶段都要进行适当的收尾，保证重要的、有价值的信息不流失，另外，人才数据库中的雇员技能应该得到更新，以反应新的技能和熟练程度的提高。

只要认识到项目沟通的重要性，才会做好项目沟通管理计划。有了好的项目沟通计划，只有执行好计划，才能发挥他的作用，才会顺利地实现项目目标,才会对项目沟通管理的重要性有更深一层的认识,才会在以后的项目中继续执行，才会为企业带来跟好的效益。

如何建立良好的沟通

有以下这样的情况:用户在检查项目阶段成果时，指出曾经要求的某个产品特性没有包含在其中，并且抱怨说早就以口头的方式反映给了项目组的成员，糟糕的是作为项目经理的你却一无所知，而那位成员解释说把这点忘记了；或者，你手下的程序员在设计评审时描述了他所负责的模块架构，然而软件开发出来后，你发现这和你所理解的结构大相径庭。

以上这些问题都是由于沟通引起的，沟通途径不对导致信息没有到达目的地。”心有灵犀一点通”可能只是一种文学描绘出的美妙境界。在实际生活中，文化背景、工作背景、技术背景可以造成人们对同一事件理解方式偏差很大。

在项目中，沟通更是不可忽视。项目经理最重要的工作之一就是沟通，通常花在这方面的时间应该占到全部工作的75%-90%。良好的交流才能获取足够的信息、发现潜在的问题、控制好项目的各个方面。

项目沟通管理的体系

一般而言，在一个比较完整的沟通管理体系中,应该包含以下几方面的内容:沟通计划编制、信息分发、绩效报告和管理收尾。沟通计划决定项目干系人的信息沟通需求:谁需要什么信息，什么时候需要，怎样获得。信息发布使需要的信息及时发送给项目干系人。绩效报告收集和传播执行信息，包括状况报告、进度报告和预测。项目或项目阶段在达到目标或因故终止后，需要进行收尾，管理收尾包含项目结果文档的形成，包括项目记录收集、对符合最终规范的保证、对项目的效果(成功或教训)进行的分析以及这些信息的存档(以备将来利用)。

项目沟通计划是项目整体计划中的一部分，它的作用非常重要，也常常容易被忽视。很多项目中没有完整的沟通计划，导致沟通非常混乱。有的项目沟通也还有效，但完全依靠客户关系或以前的项目经验,或者说完全靠项目经理个人能力的高低。然而,严格说来，-种高效的体系不应该只在大脑中存在，也不应该仅仅依靠口头传授，落实到规范的计划编制中很有必要。因而，在项目初始阶段也应该包含沟通计划。

设想一下，当你被任命接替一个项目经理的职位时，最先做的应该是什么呢?召开项目组会议、约见客户、检查项目进度...,都不是，你要做的第一件事就是检查整个项目的沟通计划，因为在沟通计划中描述了项目信息的收集和归档结构、信息的发布方式、信息的内容、每类沟通产“生的进度计划、约定的沟通方式等等。只有把这些理解透彻，才能把握好沟通，在此基础之上熟悉项目的其它情况。

在编制项目沟通计划时，最重要的是理解组织结构和做好项目干系人分析。项目经理所在的组织结构通常对沟通需求有较大影响，比如组织要求项目经理定期向项目管理部门]做进展分析报告,那么沟通计划中就必须包含这条。项目干系人的利益要受到项目成败的影响，因此他们的需求必须予以考虑。最典型也最重要的项目干系人是客户,而项目组成员、项目经理以及他的上司也是较重要的项目干系人。所有这些人员各自需要什么信息、在每个阶段要求的信启是否不同、信息传递的方式上有什么偏好,都是需要细致分析的。比如有的客户希望每周提交进度报告，有的客户除周报外还希望有电话交流，也有的客户希望定期检查项目成果，种种情形都要考虑到，分析后的结果要在沟通计划中体现并能满足不同人员的信息需求，这样建立起来的沟通体系才会全面、有效。

语言、文字还是“形象”

项目中的沟通形式是多种多样的，通常分为书面和口头两种形式。书面沟通一般在以下情况使用:项目团队中使用的內部备忘录，或者对客户和非公司成员使用报告的方式，如正式的项目报告、年报、非正式的个人记录、报事帖。书面沟通大多用来进行通知、确认和要求等活动，一般在描述清楚事情的前提下尽可能简洁，以免增加负担而流于形式。口头沟通包括会议、评审、私人接触、自由讨论等。这一方式简单有效，更容易被大多数人接受,但是不象书面形式那样“白纸黑字”留下记录，因此不适用于类似确认这样的沟通。口头沟通过程中应该坦白、明确，避免由于文化背景、民族差异、用词表达等因素造成理解上的差异，这是特别需要注意的。沟通的双方一定不能带有想当然或含糊的心态，不理解的内容一定要表示出来，以求对方的进一步解释，直到达成共识。除了这两种方式，还有一种作为补充的方式。回忆一下体育老师授课，除了语言描述某个动作外，他还会用标准的姿势来教你怎么做练习，这是典型的形体语言表达。像手势、图形演示、视频会议都可以用来作为补充方式。它的优点是摆脱了口头表达的枯燥，在视觉上把信息传递给接受者，更容易理解。

项目沟通两条关键原则

在项目中，很多人也知道去沟通，可效果却不明显，似乎总是不到位，由此引起的问题也层出不穷。实要达到有效的沟通有很多要点和原则需要掌握，尽早沟通、主动沟通就是其中的两个原则，实践证明它们非常关键。

尽早沟通要求项目经理要有前瞻性,定期和项目成员建立沟通,不仅容易发现当前存在的问题，很多潜在问题也能暴露出来。在项目中出现问题并不可怕，可怕的是问题没被发现。沟通得越晚，暴露得越迟，带来的损失越大。

沟通是人与人之间交流的方式。主动沟通说到底是对沟通的一种态度。在项目中,我们极力提倡主动沟通，尤其是当已经明确了必须要去沟通的时候。当沟通是项目经理面对用户或上级、团队成员面对项目经理时，主动沟通不仅能建立紧密的联系，更能表明你对项目的重视和参与，会使沟通的另一方满意度大大提高，对整个项目非常有利。

保持畅通的沟通渠道

沟通看似简单,实际很复杂。这种复杂性表现在很多方面，比如说，当沟通的人数增加时,沟通渠道急剧增加，给相互沟通带来困难。典型的问题是“过滤”，也就是信息丢失。产生过滤的原因很多,比如语言、文化、语义、知识、信息内容、道德规范、名誉、权利、组织状态等等，经常碰到由于工作背景不同而在沟通过程中对某一问题的理解产生差异。

如果深层次剖析沟通，其实可以用一个模型来表示：

从沟通模型中可以看出，如果要想最大程度保障沟通顺畅，当信息在媒介中传播时要尽力避免各种各样的干扰，使得信息在传递中保持原始状态。信息发送出去并接收到之后，双方必须对理解情况做检查和反馈，确保沟通的正确性。

如果结合项目，那么项目经理在沟通管理计划中应该根据项目的实际明确双方认可的沟通渠道，比如与用户之间通过正式的报告沟通,与项目成员之间通过电子邮件沟通；建立沟通反馈机制，任何沟通都要保证到位,没有偏差,并且定期检查项目沟通情况，不断加以调整。这样顺畅、有效的沟通就不再是一个难题。

项目进度管理

进度计划

为了有效管理项目计划，确保项目按时完成，项目工作小组必须制定清晰的总体工作计划和详细工作计划，设定重要里程碑，并定期监控工作进度。

总的来讲，计划要分解细致到每半月、每周按各功能小组、按个人来安排工作，并明确对各功能小组与个人的具体责任及要求的交付成果，并明确对各功能小组与个人的具体责任及要求的交付成果。项目管理办公室将通过每周召开的项目管理例会来追踪双周滚动工作计划执行的情况，以保证各个里程碑能按时达成。

项目计划的控制主要是指项目主计划和周计划。项目主计划由项目领导小组、项目经理和项目单位统一编制和修订，并上墙监控，时间跨度为项目准备至项目结束的全过程；项目周计划由各小组基于主计划，按照专业分工进行编制，并上墙监控，时间跨度为一周。

项目计划控制的程序如下：

- 项目主计划由项目管控小组和项目经理在项目准备阶段基于项目开发设计、实施方法论进行编制，细分工作步骤，设定项目建设里程碑，明确相应交付件；项目执行过程中，对于涉及重要里程碑的变动，由项目经理和项目工作小组统一进行修订，并由领导小组审批。

- 各小组的周计划于每周规定时间提交项目经理和用户方项目负责人，经项目经理确认后上墙监控。

进度控制

项目进度控制将根据招标方公司要求，运用先进的项目管理技术，对该项目工作中影响项目进度的活动进行连续的、全程的监控、分析和预测，正确把握好项目进度、费用和质量三大控制之间的对立统一的关系，保证项目优质、高效、正点上线。确保在预定的时间内完成项目规定的任务，尽快处理可预见的、影响项目进度的问题，应及时调整项目实施计划，让各级领导能及时掌握项目的实施情况。

项目经理将负责拟定初稿，然后与招标方公司项目经理充分沟通、说明、获得同意后公布施行。

项目计划控制的程序如下：

- 项目实施过程按照日小结、周计划、月考核的方式进行管理，目的是确保项目按照实施进度计划有效推进。

- 各工作组每日小结当日完成的工作内容、分析存在问题、提出改进措施。

- 各工作组应在周五对每周工作做总结回顾，按照约定模版形成周进度报告和下周工作计划文档，并于当日提交给项目管控组。每周进度报告应对照周工作计划，逐项说明工作完成情况，对周进度、周工作成果、存在问题进行总结，对顾问服务时间进行汇总。

- 各工作组应在每月末对当月工作完成情况进行总结，并将月工作完成总结于月度例会前一天提交项目管控组。

- 各工作组应严格控制计划的实施，对严重偏离原计划和进度的，及时做出调整并在周例会上详细说明情况。

实施进度

项目准备

本阶段主要工作：

- 明确项目范围，项目目标等内容。

- 成立项目组织机构，明确责任分工。

- 形成项目建设方案。

- 组织召开项目启动会。

需求分析

本阶段主要完成工作：

开展企业组织机构基本信息库、三重一大决策运行、等相关业务部门和领导的需求调研与分析。形成企业组织机构基本信息库、三重一大决策运行等的数据汇聚需求，与省国资委端的系统对接需求分析。并形成完成的需求分析报告。

系统设计与开发

本阶段主要工作：

概要设计

- 梳理与省国资系统的对接需求。

- 开展实现数据上报系统对接的最小功能集系统概要设计。

- 依照需求调研材料，组织开展系统概要设计。

- 组织对口业务部门专家，开展概要评审。

详细设计

- 按照最小功能集概要设计完成详细设计。

- 组织对口专家，开展详细设计评审，保证与省国资委系统完成对接。

- 按照过审概要设计，开展详细设计。

- 组织对口业务部门，开展详细设计评审，保证项目设计能够符合国资委监管要求。

系统开发

- 按照详细设计内容完成研发与集成。

- 开展内部版本测试。

系统测试

本阶段主要工作：

- 按照功能集的开展系统测试。

- 完成企业组织机构基本信息库、三重一大决策运行等系统的集成调试工作。

- 系统测试形成测试报告一份。

系统部署调试

本阶段部署实施工作主要工作如下：

- 完成系统的部署实施工作。

- 提供用户操作手册。

- 开展试运行培训。

- 提交系统上线试运行申请材料，完善系统相关配套文档。

上线试运行

本阶段在主要工作如下：

- 完成企业组织机构基本信息库、三重一决运行等的上线试运行工作。

- 提交系统上线试运行验收材料，完善系统相关配套文档。

- 准备项目验收材料。

项目验收

本阶段主要工作：

- 准备系统建设成果汇报。

- 形成项目验收材料。

项目质量管理

为了满足客户需求，提高我方企业管理和质量管理水平，依据ISO9001：2008《质量管理体系要求》及ISO10013：1995《质量手册编制指南》，结合我方的实际，建立完善的质量体系，确定了本公司质量方针、质量目标和对客户的质量承诺，规定了质量体系的程序和要求并适用于本公司“计算机软件开发、系统集成；电子政务、电子商务及网络安全、硬件产品等产品的设计/开发、安装和服务”的生产和销售

我方质量管理主要包括三个过程：质量计划制定、质量保证和质量控制。

质量计划制定

依据本次项目建设目标制定实施策略，为质量小组成员有效工作提供指南，为项目小组成员以及项目相关人员了解在项目进行中如何实施质量保证和控制提供依据，为确保项目质量得到保障提供坚实的基础。

质量保证流程

质量保证将贯穿整个项目全生命周期的有计划和有系统的活动，经常性地针对整个项目质量计划的执行情况进行评估、检查与改进等工作，向管理者、顾客或其他方提供信任，确保项目质量与计划保持一致。

质量控制措施

质量控制是对阶段性的成果进行测试、验证，为质量保证提供参考依据。为项目质量提供保障，制定如下措施：

- 质量控制手段

质量计划确定后，按照其建立的质量管理体系，实施有效的质量控制。质量控制应贯穿于项目的整个过程，通过监测和控制两个阶段进行管控。

监测：收集、记录和汇报有关项目质量的数据信息。

控制：使用质量检测提供的数据，进行控制，确保项目质量和计划保持一致。

- 质量检测分析

质量检测分析时，对于已发现的不合格或潜在不合格，应制定相应的纠正措施或预防措施，以消除不合格或潜在不合格的原因，防止不合格的发生。纠正措施或预防措施制定后，应对质量计划进行相应的调整，确保项目的顺利实施。

（3）项目收尾

项目收尾包括项目评估和项目终止两个阶段。项目收尾阶段的质量控制是个非常重要而又容易忽视的内容。

质量评估：项目质量评估不仅仅是在项目完成后进行，还包括对项目实施过程中的各个关键点的质量评估。项目质量评估看起来属于事后控制，但他的目的不是为了改动那些已发生的事情，而是试图抓住项目质量合格或不合格的精髓，以使将来的项目质量管理能从中获益。

项目终止：项目终止阶段，是在决策项目终止后，检查项目文件资料完备，包括项目施工质量验评表、竣工报告等，同时进行项目总结。项目总结是个把实际运行情况和项目计划不断比较以提炼经验教训的过程。通过项目质量计划和总结，项目过程中的经验和教训将得到完整的记录和升华，成为“组织财富”。

质量管理措施

为确保项目工程符合质量的需求，有资源、权力、责任及超越项目组织的自由，对项目质量进行客观的评估，并发起、验证更正行动。公司质量保证人员不是项目工程的人员，是相对独立的单位，但并不排除项目管理人员、系统分析人员共同参与评估。

质量保证规划质量保证规划是彻底地审查合同的内容，界定质量保证评估的项目、执行质量保证评估所需的资源及技术，并制订一套质量保证计划。质量保证规划的主要任务为：

- 项目启动之初组建质量保证小组

- 在项目方案基础上制订完整的质量保证计划

- 按企业有关质量保证工作流程制订本项目的质量保证工作流程质量评估在于确保合同上所有功能、性能指标均达到设计要求和整个系统工程进展均按照计划执行。

系统质量评估为评估该项目方案、交付成果以集成的方法、步骤等。

- 软件质量评估为评估软件开发过程、规范、程度代码及相关文件，这些评估也必须包括所有软件及相关文件的最终评估。

- 质量评估的主要任务为：执行质量评估有关质量评估的准则。

- 质量评估的重要项目：软件评估、硬件评估、文件评估、软件设计评估、软件代码化过程评估、系统集成管理评估。

质量保证记录

质量记录为依合同要求，制作并维护执行质量保证任务的记录。质量记录的主要任务为：

- 记录执行质量保证任务的过程与结果。记录内容包括下列各项：鉴定日期、鉴定人、鉴定准则、鉴定结果(包括找出的问题、所制作的问题报告)、建议的更正行动。

- 当找出问题时，应制作问题报告，并作为该问题工程人员更正行动的依据。

- 质量记录与问题报告必须先与该问题工程人员讨论后，再制作正式报告供项目管理人员或使用者审查，并且在合同有效期间作保存。

更正行动监督

更正行动的监督为追踪问题及其处理的状况。更正行动监督的主要任务为：

- 监督更正行动，以确保更正行动的时效期及正确性。

- 追踪所有质量保证任务中所找出的问题状况。

质量保证签证

签证为提供使用者有关质量客观的证明文件，证明合同上所要求的规格功能、相关文件及工程任务符合合同的需求。质量保证人员签证过程的主要任务为：

确定功能需求或工程任务符合合同需求后，提供文件证明。

文件证明上质量保证人员并非唯一证明人，但若无质量保证人员证明，该项目即不能视为符合合同需求。

支援审查和稽核

质量保证人员有支援项目管理人员执行审查与稽核的义务，其执行任务为：

- 审查与稽核前必须确保：

- 所有须审查的产品已齐全，准备接受使用者审查。

- 审查与稽核的准备事项已就绪。

- 审查与稽核时，需简报其对所审查过的产品状况及质量评估。

- 审查与稽核后，确保所有工作已付诸实行。

质量保证方式

技术规范与标准稽核

技术方案的设计和项目的实施应遵循有关工程技术规范标准，主要包括国家、行业管理标准、应用支撑标准和应用业务标准。

项目团队认证与工作自检

为保障项目实施的进度和系统使用的效果，将选派优秀实施人员参与项目实施工作，具备管理、沟通、技术、培训、文档等专业能力。并通过我公司资格考试后方可上岗工作。在项目过程中要求项目团队开展自检保障质量：

自检各项工作的开工条件，提出各项工程开工报告及有关技术资料。

在各项工作实施中，对每道工序进行现场质量自检，保证整个施工过程中的材料、操作符合要求并获得质量保证人员的认可。

对实施过程中出现的质量缺陷，经监理人员认可后及时采取措施予以消除；对工程质量事故或安全事故进行现场记录，并及时报告质量保证人员。

对每道工序或分项工程完工后进行自检和测定，配合质量保证人员检查验收。

对各项工程质量进行数理统计和分析整理，建立质量档案系列，交工验收时提供详实的施工资料。

过程性稽查

- 稽核依据

- 质量手册：描述质量方针，是公司质量管理的纲领性文件；

- 规程文件：按要素制定的若干规定，是公司质量管理的支持性文件；

- 操作指导书：具体作业流程和操作指导，补充性文件。

- 重要稽核内容

- 技术规范验测

- 检测是否符合国家要求的质量标准和技术规范

- 检测是否符合企业质量标准和技术规范

- 检测是否符合业主提出的其它质量标准和技术规范

- 技术文档检测

- 代码化验测

- 命名规范测试

- 统一系统风格测试

- 工程完工检测复核

- 文件化的质量保证体系

合同和立项：确保有能力完成合同——软件合同或销售合同中的软件条款必须经内部评审后才能签字；无合同项目应有开发任务书。

制定稽核：综合计划——确定项目的资源要求、进度规划等内容；质保计划——确定项目的质量要点和控制措施等内容；配置管理计划、测试计划、验收计划、用户培训计划。

稽核操作方式：阶段评审和联合评审，质保计划应设定重要的质量监控点，并在质量监控点处进行评审；供需双方共同决定联合评审；重要基线的建立和升级要评审。

评审目标：发现任何形式表现的软件功能、逻辑或实现方面的错误；通过评审验证软件的需求；保证软件按预先定义的标准表示；已获得的软件是以统一的方式开发的；使项目更容易管理。

评审过程：召开评审会议：一般应有3至5人参加，会前每个参加者做好准

备，评审会每次一般不超过2小时。会议结束时必须做出以下决策之一：接受该成果，不需做修改；由于错误严重拒绝接受；暂时接受该成果。评审报告与记录：所提出的问题都要进行记录，在评审会结束前产生一个评审问题表，另外必须完成评审简要报告。

评审准则：评审成果，而不是评审设计者(不能使设计者有任何压力)会场要有良好的气氛；建立议事日程并维持它(会议不能脱离主题)；限制争论与反驳(评审会不是为了解决问题，而是为了发现问题)；指明问题范围，而不是解决提到的问题；展示记录(最好有黑板，将问题随时写在黑板上)；限制会议人数和坚持会前准备工作；对每个被评审的产品要尽全力评审清单(帮助评审人员思考)对每个正式技术评审分配资源和时间进度表；对全部评审人员进行必要的培训；尽早地对自己的评审做评审(对评审准则的评审)。

其他措施

- 配置管理——由配置管理人员负责实施：

- 目的：确保项目组成员使用最新、一致的资源，确保项目组的开发成果受到保护，增加项目的可视性；

- 制定配置管理计划并对配置项进行标识及跟踪；

- 定期给出配置状态报告。

- 文档管理

- 目的：确保按时生成文档，保护文档这一宝贵财富。

- 按阶段、按角色生成项目技术文档；

- 文档资料员保管文档；

- 编号管理。

- 更改控制

- 目的：确保更改经过严格的程序并已通知到所有的有关人员。

- 更改控制的四个必须步骤：更改申请审批——>更改实施——>更改验证——>更改传递

- 基线的更改必须进行更改控制。

- 生存周期内的质量管理

- 需求——由系统分析设计工程师负责实施；

- 对需求规格说明书联合评审；

- 对需求规格说明书进行基线管理(需求基线)。

- 对暂不明确的需求处理做规定：或化解为暂时明确，或暂时标识下来；

- 对需求更改进行控制：需求基线可以变更，但变更要遵照更改控制规定。

- 设计—由系统架构分析工程师负责

- 以需求为依据；

- 设计分为——概要设计和详细设计；

- 概要设计要进行评审；详细设计视具体情况，可以和编码相结合。

- 代码优化-代码工程师负责实施

- 以详细设计说明书为依据；

- 代码化分为——计算机语言实现和错误调整；

- 软件开发报告：详细记录代码化过程中涉及的问题和解决办法；

- 编码要进行评审。

- 测试——由测试工程师负责实施，包括单元测试、系统测试和集成测试、

- 制定计划：确定测试范围、方法和需要的资源等；

- 测试记录：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据(包括测试数据及预期的结果)；

- 总结分析报告：把每个测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题；

- 测试出的问题要得到解决。

试运行和维护——由支持维护工程师负责实施

- 制定计划；

- 确定初始状态；

- 记录；

- 试运行报告(用户)；

- 维护报告(维护项目组)

需求变更管理

需求变更概述

当项目的某些基准发生变化时，项目的质量、成本和计划从而发生变化，为了达到项目的目标，就必须对项目发生的各种变化采取必要的应变措施，这种行为称为项目变更。而项目变化是指项目的实际情况与项目基准计划发生偏差的状况，项目发生变化并不意味着项目就会发生变更。项目变更和项目变化的基本区别就在于项目变更要采取必要的措施，而项目变化可能不必采取措施。

变更控制(changecontrol)是通过有序地管理变更来稳定开发过程、减少项目风险。本程序的制定是为了检查所有的变更请求，决定哪些需要实施、哪些需要推延、哪些需要否决。在得到客户的认可后，进度和成本将相应地做出调整。一个有效的变更控制程序对于避免项目延期和超支是必要的。项目变更控制内容的分类包括：

- 项目整体变更控制

- 项目辅助变更控制

变更控制程序主要包括以下四方面的内容：

- 制定变更制度

- 审查变更申请

- 评估变更对项目影响

- 根据变更更新计划

变更管理制度

- 项目小组发起变更通知，报请项目经理审批

- 项目小组组织变更审核会

- 对变更审核要素进行评估，如：变更对成本影响、变更对资源的影响、变更对项目方案的影响、项目目标的影响、变更对项目计划的影响、变更带来的风险等

- 变更审核结果：变更通过、变更取消、变更延缓

- 变更后处理：变更成本更新、变更资源确认、项目方案更新、项目目标变化确认、项目风险知识库更新、项目计划更新

- 变更备案

审查变更申请

- 变更发起人填写书面变更申请：项目名称、项目编号、变更说明、变更原因、变更时间、优先级、变更约束条件等信息

- 提交项目经理审批

- 召开变更评审会对变更进行审查

- 对于双方都确认的重大变更，在实施之前需要签署备忘录

评估变更对项目的影响

一个变更可能会对项目的很多方面产生影响，积极的对变更进行管理和评估，是将项目引向成功的重要保证之一。项目经理应组织相关人员对变更进行评估，评估其对工作量、进度、质量的影响，并将评估结果提交科技局，科技局在收到变更评估结果后，将决定是否接受变更请求，决定包括接受，不接受或搁置。变更上限及审批过程应遵循招标方公司项目管理办法之规定。

具体对一个变更进行评估时，参考以下方面：

- 变更对项目成本的影响

- 变更对资源的影响

- 变更对项目方案的影响

- 变更对项目目标的影响

- 变更对项目计划的影响

- 变更所带来的风险变化

根据变更更新项目计划

- 更新项目人力资源计划

- 更新项目软/硬件资源计划

- 更新项目时间表

- 对变更进行备案

项目沟通管理

项目沟通管理是为了保证项目干系人之间能够统一思想，达成对项目目标，项目实施方法的统一认知，消除误解和矛盾。项目组成员之间的沟通畅通是整个项目沟通的保障和基础，也是项目走向成功的必由之路。

如何才能主动沟通，只有认识到沟通的重要性，你才会去和别人沟通，并且是主动沟通，因为这是你价值取向，那么究竟怎么样才能做好沟通，特别是在管理一个项目时如何通过沟通解决项目过程中出现的一些问题呢。

首先，确定沟通的范围。就是说在整个项目过程中，你需要和那些人进行很好的沟通。主要有这些人，项目的直接参与者，比如，项目团队的每个成员，整个由甲方和乙方共同组建的大范围项目团队以及成员和成员之间的沟通；还有很重要的沟通对象，项目的干系人，这些人不直接参与项目，但是项目的进展或者项目过程中发生的任何事情都可能对他们产生积极或者消极的影响，当然，反过来他们也会影响到项目，无论是积极的还是消极的都有可能。

其次，区分沟通的对象。一个项目需要和这么多对象进行沟通，但是要主要的是需要把这些对象划分成不同的层面。在不同层面的沟通都需要明确的沟通机制，并且沟通机制往往不同、沟通方法也往往不同，为什么呢，因为沟通的环境不同、沟通的对象不同，但是道理确实相同的。

再次，沟通的原则。沟通的目的是互通，使双方相互了解、相互认可、互为思考，只有互通才能达到个体之间的交融。所以我们在沟通时一定要用简单的方法来达到沟通的目的，以免用复杂的方法使沟通变得更加复杂，个体之间更加不能相互理解、相互认可，这就与沟通的最初目的相违背了。其实易经里也一再告诉我们大道至简的道理，达到是永恒的，如果我们能用最简单的方法做好很好的沟通，那么这种方法也是最有效的，生命力也是最长久的，大道至简就是在告诉我们越简单的方法越是有效的、生命力长久的。

项目沟通的原则

- 事前明确机制。沟通机制的制定不是某一方的事情，而是双方的事情，双方的项目经理一定要在项目正式启动之前共同制定项目沟通机制，包括什么事情在什么时间用什么样的模版或方法沟通以及需要向那些项目干系人或者项目参与者发布这些信息。

- 事中按约定办事。沟通机制的制定其目的是为了使沟通机制在项目推进过程中更加有规则可循，在项目执行的过程中一定要按照约定行事，且做到“坚守承诺、快速行动”。

- 对沟通机制要逐步完善和调整。事前制定的沟通机制并不是说在项目推进的过程中一直保持不变，相反，而是应该根据项目阶段的不同时期懂得去用更合适的方法、模版去完善沟通，这就是变易。

- 沟通是解决问题的最好方法。项目经理要保证项目向前。当没法保证项目向前时，首先通过和那些阻碍项目向前的人沟通到达项目向前的目的。

- 沟通时要以双赢为原则。记住沟通不应是零和的结果，这种结果其实在说明沟通是失败的。以其无私故能成其私，就是告诉我们在谈判时、在沟通时要达到双赢的原则。

项目的沟通方法

项目组沟通方式可以采用会议和书面形式进行，项目会议将按沟通计划所规定的方式定期或不定期举行。以建立合理、高效的沟通协调机制，规范项目组织间工作交流、任务传递、消息共享、问题商讨的方式方法，包括但不限于：邮件沟通机制、周例会机制、专项会议机制、周报机制、月报机制、工作联系单机制及联络机制等。确保各种通知、工作计划、会议纪要、重要提示、调整方案、需协调解决的问题、上级最新指示和要求能够顺畅地上传下达，确保重大事项及时向采购人通报和汇报。

为管理项目中的沟通，本项目定义如下沟通会议：

- 项目问题汇报及沟通；

- 项目日报；

- 项目周例行会议；

- 不定期会议：阶段性验收(评审)会议、项目重大问题解决会议。

- 项目周报，每周向项目组成员传送项目进度、项目过程中存在的问题，以及对当前项目进展的总体评估；

- 项目专项会议：按需召开项目专项会议。

- 项目月报，每月通过项目简报传递项目信息，对项目过程中重点事件、特别信息给予特别提示。

下表为本项目的沟通计划(含项目沟通文档和会议,下表涉及人员如非特别指明，均指双方项目成员)：

| 沟通类型 | 参与/分发人员 | 频率 | 召集/负责人 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目问题汇报及沟通会议 | 管控组、项目经理 | 任何关键时期 | 项目经理 | 会议 |
| 项目日报 | 管控组、项目组 | 每日 | 项目经理 | 文档 |
| 项目周例行会议 | 全体现场项目组成员 | 每周五 | 管控组 |  |
| 项目周计划(以双周形式制定，每周更新滚动) | 管控组、项目经理、项目组 | 每周 | 项目经理 | 会议 |
| 项目月报 | 管控组、项目经理、项目组 | 每月最后一周 | 项目经理 | 会议文档 |
| 阶段性项目成果汇报会议(专项会议) | 管控组、项目经理 | 项目里程碑按 需 | 项目经理 | 会议 |
| 重大问题解决会议 | 管控组、项目经理、项目组 | 根据要求 | 项目经理 | 会议 |

风险防控管理

风险管理办法

通过风险识别和风险评估对项目中存在的风险进行认识，并以此为基础合理地使用各种风险应对措施、管理方法、技术手段对项目的风险实行有效的控制，妥善处理风险事故所造成的不利结果，以最少的成本保证项目目标实现的管理过程。本项目将从以下四个步骤进行风险管理：

风险识别

主要是主要是确定何种风险可能会对项目产生影响，并以明确的文档描述这些风险和其特性。风险识别一般来讲，是一个反复进行的过程，由项目主要成员、企业风险管理小组分头进行，来尽可能地识别出项目可能存在的风险。

对风险进行分类和归纳是风险识别中常用的方法,分类和归纳的依据是项目信息，它反映出项目所属行业或应用领域内的常见风险来源,按照风险的来源分：技术风险、费用风险、工期风险、管理风险、组织风险。

- 技术风险：因项目所涉及软件技术、硬件技术、人员技术水平而引起的风险；

- 费用风险：因项目费用预算及相关因素变化引起的费用增加；

- 工期风险：潜在导致项目的实施时间发生变化的风险；

- 管理风险：在项目实施过程中，因企业管理流程变革而引起的风险；

- 组织风险：在项目实施中，因企业组织结构及项目成员的变动引起的风险。

建立风险管理知识库是风险管理中非常有效的手段，风险管理知识库根据本项目的项目信息，以及类似的项目和积累的其他风险管理的知识、经验，编制出项目风险检查表。检查表的好处是使风险识别过程短平快，提高了效率，但是其风险识别的质量在于所开发的风险检查表的质量。

管控组是风险管理的集中监控中心，管控组承担风险管理角色。在项目初期由项目管理领导小组牵头，管控组负责，协调业务部门、信息部门和系统厂商等相关方，进行风险识别、分析与评估，通过访谈、会议等方式对项目风险进行识别，形成详细的风险管理知识库(即风险检查表)。

风险分析

风险分析是依据风险管理知识库评估已识别出风险的影响和可能性的过程。风险分析可以选择定性分析或定量分析方法，进一步确定已识别的风险对项目目标的影响，并根据其影响对风险进行排序，确定项目的关键风险项，并指导接下来的风险应对计划的制定。

项目的风险列表之后，接下来就可以进行风险的定量化分析了。风险定量分析的目的是确定每个风险对项目的影响大小，从两个角度分析：风险出现的概率和风险影响的程度。

计算公式：风险值=风险概率×影响程度。

(表)风险的概率分析表

| 级别 | 数值 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 几乎肯定 | 0.9 | 任何与之相关的都会成为问题 |
| 很有可能 | 0.7 | 这样的风险转换成问题的机会很高 |
| 可能(对半) | 0.5 | 这样的风险转换成问题的可能性对半 |
| 不太可能 | 0.3 | 这样的风险偶尔会成为问题 |
| 极不可能 | 0.1 | 这个时间几乎不可能成为问题 |

（表）风险的影响程度分析表

| 级别 | 数值 | 评判标准 |
| --- | --- | --- |
| 灾难性的 | 0.9 | 导致项目失败、中途夭折、无法满足客户的关键需求 |
| 严重的 | 0.7 | 影响关键任务的完成、严重质量缺陷、进度推延、超支等 |
| 一般程度 | 0.5 | 导致可以接受的进度推延、质量缺陷、范围缩小等 |
| 微小的 | 0.3 | 导致项目的进度、成本、质量等微小损失 |
| 可忽略的 | 0.1 | 对项目产生的影响可以忽略不记 |

风险监控

风险监控，主要是在项目的整个过程中，跟踪已识别的风险，监视残余风险和识别新的风险，确保项目风险应对计划的执行，评估风险应对措施对减低风险的有效性。风险监控是项目整个生命周期中的一种持续的过程，随着项目逐渐的推进，风险会不断变化，可能会有新的风险出现，也可能有预期的风险的消失。

管控组采用周例会或专题会议的形式，定期或不定期地进行项目风险讨论，复审风险应对策略的执行情况和效果，根据当前风险监控的结果修改风险应对策略，根据新识别的风险进行分析并制定新的风险应对措施。实施人员对用户反映和提交的在操作过程中遇到的问题时，应首先进行验证，实际操作，确认问题是否真的存在。如果经验证后，属于非操作问题，则分析是否属于项目实施范围、是否合理、是否重要、是否紧迫、是否具有行业普遍性，对实施范围内的问题根据轻重缓急排出解决的优先顺序，问题的优先顺序分为下面几类:

- 高：对项目预期计划有绝对的影响，优先解决；

- 中：可能对项目预期计划有影响，尽快解决；

- 低：对项目预期计划无影响，可暂缓解决。

风险跟踪过程的记录表：

(表)风险跟踪过程记录表

| 提交日期： |  | 提交人： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块名称： |  |  |  |
| 风险名称： |  | 风险类型： |  |
| 风险描述： |  |  |  |
| 风险处理和解决方法 |  |  |  |
| 负责人： 分配日期： |  | 级别： | 高□中□低 |
| 风险解决方案： |  |  |  |
| 风险状态： | □关闭□未解决□延迟 | 日期： |  |
| 预计解决时间： |  | 实际解 决时间： |  |

风险点分析及控制

根据我们相关项目实施经验的积累和我们对招标方应用建设目标和现状的分析，在项目实施中有可能碰到并且会极大影响项目进度的问题，以期望能够引起整个项目组的重视，提早准备，尽量减少不必要的延迟和工作量的浪费。

- 领导对项目的认同

- 风险描述：

领导层对项目的顾虑：

- 领导层可能不能清楚地阐明他们的问题，想要达到的目的；

- 领导层可能认为他们内部自己完全可以独立进行项目的研究；

- 领导层缺乏对项目的信心；

- 领导层可能觉得当前的变革会导致意向不到的问题；

- 领导层不能接受使用大数据必要的技能；

- 领导层对数据中心实施之后的结果评测有担忧。

- 风险级别：高

- 影响：项目难以推进

- 风险控制方案：

- 认识上，进一步让领导认识到当前阶段项目的必要性；进一步意识到项目研究的迫切性；

- 战略上，进一步推动领导项目规划上形成明晰的概念。让三重一大管理规划同公司战略计划融合，促进战略规划的实施。

- 实施上，建立专责业务咨询专家组，提供项目建设期间的咨询支持。

- 没有清晰的项目目标和范围

- 风险描述：没有清晰的项目目标和范围

- 风险级别：中

- 影响：需求的无限增加导致项目建设期限一延再延，及用户的信心不足

- 风险控制方案：

- 周密地做好范围计划编制；

- 将项目主要的可交付成果细分成较小的、更易管理的组分；

- 对项目范围做正式认定，项目主要干系人在这个过程中正式接受项目可交付成果的定义；

- 对有关项目范围的变更实施控制。

- 业务调研中的业务用户配合

- 风险描述：业务部门对数据梳理和应用发展的不认同、不配合

- 风险级别：中

- 影响：进度延期

- 风险控制方案：前期宣贯、培训与用户做好沟通和解释、培训，需要客户的配合。

- 需求分析、数据分析、系统设计、开发战略问题

- 风险描述：缺乏统一对质量问题持续改进的认识和重视度

- 风险级别：高

- 风险控制方案：

- 制定目标及指导原则；

- 明确项目管理内容及考核指标；

- 树立长期的数据质量管理观念。

- 项目单位业务人员投入

- 风险描述：参与项目的业务人员在需要进行全职投入时，由于其他事务导致无法及时投入精力，导致项目的延期或者达不到预期的目的。

- 风险级别：高

- 影响：项目的延期或者达不到预期的目的

- 风险控制方案：

- 进一步让各业部室领导认识到当前阶段项目的必要性，让业务专职全心投入到项目中；

- 提高业务人员对项目的认可度。

- 任务重、周期短

- 风险描述：该项目的研究具有较大的具大的难度，项目的完成需要承建商具备丰富的项目开发质量控制经验和措施，软件开发和系统集成的质量控制对项目的成败起着决定性的作用。

- 风险级别：中

- 影响：项目的延期或者达不到预期的目的。

- 风险控制方案：阶段交付产品、增加项目监控的频度和力度、多运用可行的办法保证工作质量避免返工。

项目文档管理

- 文档管理对于一个项目的顺利进行有着至关重要的作用，其关键性不容忽视。为避免项目因此产生的管理混乱、问题产生后无据可查等问题，本节将对项目开展中的文档管理进行详细说明。

风险应对

- 风险应对，主要是针对项目的风险开发和制定一个风险应对的方案，目的是提高实现项目目标的机会。风险应对计划包括项目主要风险，针对该风险的主要应对措施，每个措施必须有明确的人员来负责，要求完成的时间以及进行的状态。制定风险应对策略主要考虑以下四个方面的因素：可规避性、可转移性、可缓解性、可接受性。风险的应对策略在某种程度上决定了采用什么样的项目开发方案，常见的应对策略有四个：规避、缓解、转移和接受。

- 风险规避，根除某一具体的威胁或风险，通常采用根除其原因的方法。

- 例如，采用更熟悉的工作方法、澄清不明确的需求、增加资源和时间、减少项目工作范围、避免不熟悉的服务商等；

- 风险缓解，通过减少风险事件发生的概率来减轻风险的影响。例如，选择更简单的流程、进行更多的实验、建造原型系统、增加备份设计等；

- 风险转移，将风险产生的影响转移到项目之外的其它地方；

- 风险接受，如果风险发生，项目组采取应急措施，积极地应对风险。

- 例如，制定应急计划或退却计划、甚至仅仅进行应急储备和监控，待发生时随机应变。

文档命名

- 文档命名规范：项目名称_阶段名称_文档名称_时间_版本号

- 版本命名规范：起始版本统一为V1.0，出现结构上的变化、重大调整或者由讨论稿专至发布稿时，版本号+1；其他的微调，版本号+0.1。

技术手段

- 技术方面，电子文档使用较纸质文档更为方便、灵活、广泛。对于电子文档，大可不必头疼如何管理其整个生命周期。VSS(VisualSourceSafe)作为一种电子文档管理工具给我们提供了完整的文档管理功能，它覆盖了文档管理全生命周期各环节的管理要求。VSS通过客户端/服务器(C/S)架构收集整个项目组成员的各类文档，通过管理员合理规划管理，将电子文档按目录保存并同时提供给整个项目组的不同成员使用。

文档目录

- VSS软件建立项目文档管理服务器以保存所有的项目文档。文档目录可以分为两类：项目常规文档和项目归档文档。

- 常规文档的提交和使用根据项目组内部小组成员任务的不同进行权限划分；项目归档文档由项目管理主管(或项目文档管理员)将项目中的重要文档从常规文档中进行分类归档。

- 常规文档管理目录又可以分为项目日常管理文档和项目流程管理文档。日常管理文档包括项目报告、会议纪要、项目管理模板、问题跟踪、数据质量管理。项目报告又可分为个人周报、小组周报、项目周报、项目简报。项目流程管理文档一般包括：项目计划、业务需求说明书、数据需求说明书、应用开发文档、系统测试文档、详细设计文档、系统测试文档、用户手册、上线文档、培训资料、系统运行维护等。

规范制度

- 这些文档的保存往往是混乱无序，无法快捷地获得所需信息。究其原因，项目组在项目实施过程中虽然重视了文档的保存，但却忽视了文档的管理。文档归档没有正式的管理要求，缺少文档提交的依据和规则。最后是建立文档管理规定。

- 由于没有统一的文档管理规定，项目小组只对自己负责的项目文档熟悉。此外，无论是项目小组成员还是项目经理都对自己需要的其他文档的保存地点、文档名称等信息缺乏了解，无法及时获取重要文档。因此，项目经理根本无法从项目文档把握项目进展情况。

- 由项目文档管理员按照规定对文档进行管理，因此项目经理及小组成员都能快速得到自己所需的各类文档。同时，项目经理还可以很清晰地透过项目文档把握项目进展情况。项目文档管理规定如下：

- 每位项目成员，入场后，必须安装VSS软件，并了解项目文档管理的制度及流程；了解项目文档管理规范制后，项目参与者要“依规执行”，使杂乱无章的存放模式变得井井有条；

- 所有项目组成员均建立VSS软件环境下的对应用户，各自拥有对以上各类文档的读、写、增加、删除权限。由各项目小组长保证提交已保存文档的质量；由文档管理员或项目经理整体把握项目文档在各阶段的提交情况；

- 文档目录由文档管理员统一创建，项目经理、项目各小组成员编写文档均放置指定目录，需要创建目录时，要向文档管理员提交申请，由文档管理员创建后，项目经理、项目各小组成员使用VSS同步；

- 文档管理员首先在一级目录下创建二级目录，要求涉及项目建设中各阶段成果物，比如：可行性研究报告、项目计划、进度月报、项目研究总结报告等，分类细化了项目进度中各个阶段所需管理的文档；

- 发布稿的文档，除了必要版本号意外，需再添加发布稿字样

- 文档管理员每天检查文档，每份文档只保留版本号最后一版，其他过程中版本由各编写成员自己保存；

- 文档管理员在项目建设期间，要制作项目文档目录表，并每周更新目录表内容；

- 项目验收时，文档管理员要将所有文档成果物移交给用户。

项目代码管理

- 建立完善的代码管理体系(包括代码管理服务器的类型、命名规范等)，在规定时间内向项目组提交项目建设的代码文件。

- 包含源代码编译指南、软件源代码、软件可执行代码/程序包、代码变更报告等代码文件做好版本维护和安全性检查。

项目文档管理

- 文档管理对于一个项目的顺利进行有着至关重要的作用，其关键性不容忽视。为避免项目因此产生的管理混乱、问题产生后无据可查等问题，本节将对项目开展中的文档管理进行详细说明。

文档命名

- 文档命名规范：项目名称_阶段名称_文档名称_时间_版本号

- 版本命名规范：起始版本统一为V1.0，出现结构上的变化、重大调整或者由讨论稿专至发布稿时，版本号+1；其他的微调，版本号+0.1。

技术手段

- 技术方面，电子文档使用纸质文档更为方便、灵活、广泛。对于电子文档，大可不必头疼如何管理其整个生命周期。VSS(VisualSourceSafe)作为一种电子文档管理工具给我们提供了完整的文档管理功能，它覆盖了文档管理全生命周期各环节的管理要求。VSS通过客户端/服务器(C/S)架构收集整个项目组成员的各类文档，通过管理员合理规划管理，将电子文档按目录保存并同时提供给整个项目组的不同成员使用。

文档目录

- VSS软件建立项目文档管理服务器以保存所有的项目文档。文档目录可以分为两类：项目常规文档和项目归档文档。

- 常规文档的提交和使用根据项目组内部小组成员任务的不同进行权限划分；项目归档文档由项目管理主管(或项目文档管理员)将项目中的重要文档从常规文档中进行分类归档。

- 常规文档管理目录又可以分为项目日常管理文档和项目流程管理文档。日常管理文档包括项目报告、会议纪要、项目管理模板、问题跟踪、数据质量管理。项目报告又可分为个人周报、小组周报、项目周报、项目简报。项目流程管理文档一般包括：项目计划、业务需求说明书、数据需求说明书、应用开发文档、系统测试文档、详细设计文档、系统测试文档、用户手册、上线文档、培训资料、系统运行维护等。

规范制度

- 这些文档的保存往往是混乱无序，无法快捷地获得所需信息。究其原因，项目组在项目实施过程中虽然重视了文档的保存，但却忽视了文档的管理。文档归档没有正式的管理要求，缺少文档提交的依据和规则。最后是建立文档管理规定。

- 由于没有统一的文档管理规定，项目小组只对自己负责的项目文档熟悉。此外，无论是项目小组成员还是项目经理都对自己需要的其他文档的保存地点、文档名称等信息缺乏了解，无法及时获取重要文档。因此，项目经理根本无法从项目文档把握项目进展情况。

- 由项目文档管理员按照规定对文档进行管理，因此项目经理及小组成员都能快速得到自己所需的各类文档。同时，项目经理还可以很清晰地透过项目文档把握项目进展情况。项目文档管理规定如下：

- 每位项目成员，入场后，必须安装VSS软件，并了解项目文档管理的制度及流程；了解项目文档管理规范制后，项目参与者要“依规执行”，使杂乱无章的存放模式变得井井有条；

- 所有项目组成员均建立VSS软件环境下的对应用户，各自拥有对以上各类文档的读、写、增加、删除权限。由各项目小组长保证提交已保存文档的质量；由文档管理员或项目经理整体把握项目文档在各阶段的提交情况；

- 文档目录由文档管理员统一创建，项目经理、项目各小组成员编写文档均放置指定目录，需要创建目录时，要向文档管理员提交申请，由文档管理员创建后，项目经理、项目各小组成员使用VSS同步；

- 文档管理员首先在一级目录下创建二级目录，要求涉及项目建设中各阶段成果物，比如：可行性研究报告、项目计划、进度月报、项目研究总结报告等，分类细化了项目进度中各个阶段所需管理的文档；

- 发布稿的文档，除了必要版本号意外，需再添加发布稿字样

- 文档管理员每天检查文档，每份文档只保留版本号最后一版，其他过程中版本由各编写成员自己保存；

- 文档管理员在项目建设期间，要制作项目文档目录表，并每周更新目录表内容；

- 项目验收时，文档管理员要将所有文档成果物移交给用户。

项目代码管理

- 建立完善的代码管理体系 (包括代码管理服务器的类型、命名规范等) ，在 规定时间内向项目组提交项目建设的代码文件。

- 包含源代码编译指南、软件源代码、软件可执行代码/程序包、代码变更报 告等代码文件做好版本维护和安全性检查。